## Actividades
# | Artefacto | Actividad | Nombre del Participante | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega Compromiso | Fecha de Entrega | Porcentaje de Avance | Calidad
1 | Arquitectura del Sistema | Definición de arquitectura Clean Architecture y estructura de carpetas | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 04/09/2025 | 100% | Excelente
2 | Configuración Base | Setup inicial del proyecto FastAPI con dependencias (SQLAlchemy, python-jose, bcrypt) | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 100% | Bueno
3 | Core - Database | Configuración de conexión async con PostgreSQL y pool de conexiones | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 09/09/2025 | 12/09/2025 | 11/09/2025 | 100% | Excelente
4 | Core - Security | Implementación de JWT authentication y hashing de contraseñas con bcrypt | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 15/09/2025 | 100% | Excelente
5 | Modelos de Dominio | Creación de modelos User, Patient, MedicalRecord, ContactRequest con SQLAlchemy | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 16/09/2025 | 22/09/2025 | 21/09/2025 | 100% | Bueno
6 | Schemas Pydantic | Definición de schemas de validación para todas las entidades (auth, users, patients) | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 100% | Bueno
7 | Repositorio - Users | Implementación de UserRepository con operaciones CRUD asíncronas | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 27/09/2025 | 01/10/2025 | 30/09/2025 | 100% | Excelente
8 | Repositorio - Patients | Implementación de PatientRepository con búsqueda y filtros | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 01/10/2025 | 05/10/2025 | 04/10/2025 | 100% | Bueno
9 | Servicio - Authentication | Desarrollo de AuthService con login, registro y generación de tokens JWT | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 05/10/2025 | 10/10/2025 | 09/10/2025 | 100% | Excelente
10 | Servicio - User Management | Desarrollo de UserService con validaciones de seguridad (no self-delete, no last-admin) | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 10/10/2025 | 15/10/2025 | 14/10/2025 | 100% | Excelente
11 | API Endpoints - Auth | Implementación de endpoints /login, /register con OAuth2PasswordRequestForm | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 15/10/2025 | 19/10/2025 | 18/10/2025 | 100% | Bueno
12 | API Endpoints - Users | Implementación de CRUD completo de usuarios con serialización UUID/Enum | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 19/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 100% | Excelente
13 | API Endpoints - Patients | Implementación de endpoints de pacientes con manejo de relaciones | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 24/10/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 100% | Bueno
14 | Deployment Setup | Configuración de Render.com con Blueprint, PostgreSQL free tier y variables de entorno | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 29/10/2025 | 03/11/2025 | 02/11/2025 | 100% | Excelente
15 | Database Initialization | Creación de scripts init_db.py con retry logic y endpoint de emergency admin | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 100% | Excelente
16 | Testing - Postman | Creación de colección Postman con 50+ requests y automatización de tokens | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 09/11/2025 | 100% | Excelente
17 | Bug Fixes - Serialization | Corrección de errores de serialización UUID y Enum en respuestas API | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 12/11/2025 | 100% | Bueno
18 | Security Validations | Implementación de validaciones para prevenir eliminación de admin y auto-eliminación | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 13/11/2025 | 17/11/2025 | 16/11/2025 | 100% | Excelente
19 | Documentación Técnica | Creación de documentación API (API_SUMMARY.md, FRONTEND_API_GUIDE.md, SECURITY_VALIDATIONS.md) | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 17/11/2025 | 22/11/2025 | 21/11/2025 | 100% | Excelente
20 | Diseño de Base de Datos MVP | Análisis y diseño de esquema completo con 15 tablas (diagramas ER en Mermaid y DBML) | Juan Sebastian Jimenez Villegas | 22/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 100% | Excelente